## Orçamento
PLANILHA FINAL CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ
Objeto: Implantação de Equipamentos Turísticos no Centro de Lazer do Trabalhador - CELTRA
Endereço: RUA Tiradentes S/N - Bairro Manoel Meirelles
PROCESSO: -136/2018
CONVÊNIO: -
DATA DA ELABORAÇÃO: 03/05/2019
FONTE: Boletim CPOS 175 COM DESONERAÇÃO
Quantidades FINAIS
Item | Fonte dos Serviços | Códigos dos Serviços | Descrição dos Serviços | Unid. | Qde. | Pr. Unit. | Pr.Final | Porcentagem
1. | Serviços Preliminares
1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de Identificação para obra | m² | 4.5 | 335.76 | 1510.92 | 1.43%
|  |  | Total do item 1. |  |  |  | 1510.92 | 1.43%
2. | Fundação
2.1 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (contrapiso) | m³ | 3.52 | 228.79 | 805.34 | 0.7623%
2.2 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (fundação muro) | m² | 1.41 | 228.79 | 322.5939 | 0.3053%
2.3 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (fundação viga sustentação) | m² | 0.28 | 228.79 | 64.0612 | 0.06064%
2.4 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (acesso a casa) | m² | 1.89 | 228.79 | 432.4131 | 0.4093%
2.5 | CPOS | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 36 | 34.73 | 1250.28 | 1.183%
2.6 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.81 | 96.99 | 78.5619 | 0.07436%
|  |  | Total do item 2. |  |  |  | 2953.2501 | 2.795%
3. | Superestrutura
3.1 | CPOS | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (casa torta) | m² | 52 | 248.21 | 12906.92 | 12.22%
3.2 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (Ripas de sustentação) | m² | 6.84 | 110.17 | 753.5628 | 0.7133%
3.3 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (Tábuas fechamento muro) | m² | 114 | 110.17 | 12559.38 | 11.89%
|  |  | Total do item 3. |  |  |  | 26219.8628 | 12.22%
4. | Pintura
4.1 | CPOS | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 136.8 | 14.23 | 1946.664 | 1.843%
|  |  | Total do item 4. |  |  |  | 1946.664 | 1.843%
|  |  | Total dos itens |  |  |  | 32630.6969 | 16.44%
|  |  | BDI % |  |  | 22%
|  |  | Total dos Itens com BDI |  |  |  | 39809.45 | 37.68%
5. | Tirolesa e parede de escalada - Preço de mercado (Sem BDI)
5.1 | orçamento | externo | Fornecimento e montagem de uma tirolesa de 104,00m e parede de escalada de 8m. | und. | 1 | 61700 | 61700 | 58.4%
5.2 | orçamento | externo | Madeira muro em madeira - fornecimento e montagem (pilares em eucalipto h = 3,00m, 26 unidades) | und. | 1 | 2340 | 2340 | 2.215%
5.3 | orçamento | externo | Madeira muro em madeira - fornecimento e montagem (pilares em eucalipto h = 2,00 m, 18 unidades) | und. | 1 | 1080 | 1080 | 1.022%
5.4 | orçamento | externo | Construção em madeira - fornecimento e montagem (pilares de eucalipto h = 5,00 m para sustentação 4 unidades) | und. | 1 | 720 | 720 | 0.6815%
|  |  | Total do item 5. |  |  |  | 65840 | 62.32%
|  |  | Total Geral |  |  |  | 105649.45 | 100%
Julio César Ristum Francischett - Engenheiro Civil
CREA:040028848-7
ART: 28027230180637305

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: 25/09/2019
Obra: Implantação de Equipamentos Turísticos no Centro de Lazer do Trabalhador - CELTRA
Local: Rua Tiradentes S/N - Bairro Manoel Meirelles
Processo: 136/2018
|  | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
|  | 30 | 60
1. Serviços Preliminares |  | 1.745% |  | 1843.32
1843.32
2. Fundação |  | 3.41% |  | 3602.97
3602.97
3. Superestrutura |  | 15.14% | 15.14% | 31988.23
|  | 15994.115 | 15994.115
4. Pintura |  |  | 2.248% | 2374.92
2374.92
5. Tirolesa e Parede Escalada |  | 0% | 62.32% | 65840
65840
TOTAL |  | 20.29% | 79.71% | 105649.45
|  | 21440.405 | 84209.035
__________________________________
Responsável Técnico
Eng° Julio César Ristum Francischett
CREA: 040028848-7
ART:28027230180637305
MÊS
SERVIÇOS